## Slide 1
Monuments en cours de restauration
Palais du Bey

## Slide 2: Le palais est un monument historique classé depuis AVRIL 1934, Il a été élevé sous le règne de AHMED BEY entre 1827 -1835 ; cet ouvrage architectural a été bâti en deux temps 1827 à 1829 puis 1830 à 1835. ces dates sont à retenir : 1837 -1862 : il était le siège de l’état major de l’armé française. 1860 : restauration des peintures murales. 1962-1969 : siège de la protection militaire. 1969- 1982: occupé par la mairie ( 6 eme direction ) . 1982: premiére etude de restauration et de la mise en valeur du palais par la société PKZ. 1986: remise de l’etude compléte ( 53 volumes). 2002 : démarrage des travaux de restauration du palais ( objet du projet ) Délai de réalisation : 24 mois N° de l’opération : Montant du marchée : 79.999.031,01 DA Entreprise LAHMER BENYOUCEF Bureau d’étude chargé de suivi : BET SAU Montant de suivi et de contrôle : 8.640.000,00 DA Date de démarrage des travaux : Septembre 2002 consistance du projet : Surface : 5609 m² développé sur 04 niveau Nombre de secteur : 08 Nombre de salle : 119 Nombre de jardin : 02 Nombre de cours : 02 Nombre de bassin : 01 Style : moresque Situation des travaux : les travaux actuellement sont à 75% du montant du marché , sans tenir compte des différents travaux supplémentaires et complémentaire qui feront l’objet d’un avenant.

## Slide 3
CARECTERISTIQUES DU PROJET :
:
A P ( ……. Da)
les études : SAU
Taux d’avancement des travaux /secteur
- Secteur central : 90%
Finition de l’espace fille du bey salles 239 et 239A en cours (pose de la céramique).
- Secteur ouest 1 : 66%
Reste :
    Menuiserie désengagée.
    Type d’appareillages électriques non défini dans le marché.
    Toiture (à cause des intempéries et selon l’échéancier).
- Secteur ouest 2 : (Bloc administratif)
occupé actuellement par la CAC, les travaux non entamés jusqu’à l’évacuation des lieux.
- Secteur est : 90%
Reste :
- Type d’appareillages électriques (non défini dans le marche).
- toiture (reprise des travaux de revêtement de la toiture).
- Secteur nord 1 : 90%
Reste :
- Menuiserie.
- Secteur nord2 : 80%
Reste : - F/P de la toiture (selon L’échéancier).
- Menuiserie (désengagé).
- Type d’appareillages électriques (non défini dans le marché).
- Secteur sud 1: 90%
Reste : - Menuiserie (désengagé).
- Type d’appareillages électriques (non défini dans le marché).
- Secteur sud 2 : 90%
Reste : - F/P de la toiture.
Menuiserie désengagée.
Logement :
    Peinture en cours
    Dalle en cours de coulage aujourd’hui le 05/03/2005

## Slide 4
Situation financière : 46 millions de dinars ;
contraintes :.
Le montant global du marché ne couvre pas les travaux de restauration.
Demande de réévaluation ( 48 millions DA) sans réponse .
Problème de dégradation de la toiture ancienne (détachement de la tuile au niveau du secteur sud 1) qui a empêché d’entamer les travaux de peinture et d’électricité.
Manque de pièces de céramique ancien au niveau de la salle des généraux pour le revêtement sol, et bit Bent EL Bey pour le revêtement mur.
Solutions proposées:
Avoir une rallonge pour clôturer le projet, notamment les travaux de :
la polychromie
traitement des colonnes en marbre
aménagement des jardins .
l’équipement du palais
l’aménagement extérieur du palais

## Slide 5
Palais du Bey

## Slide 6
Palais du Bey

## Slide 7
Palais du Bey

## Slide 8
Palais du Bey

## Slide 9
Palais du Bey

## Slide 10
MAAHAD IBN BADIS

## Slide 11: Ce chantier est le premier exemple de réhabilitation au niveau de la partie basse de la vieille ville ( Souika) Délai de réalisation : 14 mois Date de démarrage des travaux : 26 janvier 2003 Surface : 1602 m² développé sur 05 niveau Description : constitué de quatre corps de bâtiment s’articulant autour d’un patio situé au 3e niveau . Style : extérieur colonial, intérieur néo-moresque Situation des travaux : les travaux actuellement sont à 85% du montant du marché.
MAAHAD IBN BADIS

## Slide 12
MAAHAD IBN BADIS

## Slide 13
MAAHAD IBN BADIS

## Slide 14
MAAHAD IBN BADIS

## Slide 15: Conclusion
Le concept du patrimoine à évaluer avec le temps , donc il faut plus penser à protéger ce patrimoine avec la prise en conscience des habitants

## Slide 16: La bibliographie
1°/Tlemsani Kenza: la rue commerçante à Constantine économique de marche et espaces d urbanité . Thèse de magister UMC
2°/Mekioui Taher Nadia :un centre historique enquête de valorisation thèse de magister UMC
3°/ OPGI Constantine
4°/ Unesco .org +Opgi.DZ+Axe-gestion.com+ Winkepedia.org.